## gantt chart
activity | predecessor | start | duration
A |  | 0 | 1
B | A | 1 | 1
C | A | 1 | 1
D |  | 0 | 1
E | D | 1 | 1
F | B,C,E | 2 | 1
G | F | 3 | 1
H | D | 1 | 1
I | G,H | 4 | 1

## pert chart
2
3
4
5
6
1
A
D
B
C
E
H
F
G
7
I