## gantt chart
activity | predecessor | start | duration
A |  | 0 | 1
B |  | 0 | 1
C |  | 0 | 1
D | A | 1 | 1
E | C | 1 | 1
F | B,D | 2 | 1
G | B,D | 2 | 1
H | E,F | 3 | 1
I | A | 1 | 1
J | G,H | 4 | 1
K | E,F | 3 | 1

## pert chart
1
1
2
3
A
B
C
4
5
6
I
D
E
8
7
F
G
9
H
11
J
10
K