## gantt chart
activity | predecessor | start | duration
T1 |  | 0 | 8
T2 |  | 0 | 15
T3 | T1 | 8 | 15
T4 |  | 0 | 10
T5 | T2,T4 | 15 | 10
T6 | T1,T2 | 15 | 5
T7 | T1 | 8 | 20
T8 | T4 | 10 | 25
T9 | T3,T6 | 23 | 15
T10 | T5,T7 | 28 | 15
T11 | T9 | 38 | 7
T12 | T11 | 45 | 10

## pert chart
1
1
2
3
T1
T2
T4
5
4
T3
T7
6
T8
7
8
T6
T5
9
T9
10
T10
11
12
T11
T12